## Лист1
График производства работ по объекту: г. Москва, Новые Черемушки кв. 10С корп.8 | [13 empty] | Согласовано: Генеральный директор ЗАО "СУ-155" пппппппппппппппп ппп __________________________ ппп А.С.Мещеряков
№ п/п | Наименование работ | Прод. стр. в месяцах | 2014 |  |  |  |  | 2015
|  |  | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Монтаж, бетонирование несущих конструкций | 8
1 Секция
2 Секция
3 Секция
2 | Монтаж металлоконструкций | 7
1 Секция
2 Секция
3 Секция
3 | Устройство кровли | 9
1 Секция
2 Секция
3 Секция
4 | Монтаж лифтов в т.ч. ПНР | 13
1 Секция
2 Секция
3 Секция
5 | Сантехнические работы, в т.ч. ПНР | 9
1 Секция
2 Секция
3 Секция
6 | Электромонтажные работы, вт.ч. ПНР | 9
1 Секция
2 Секция
3 Секция
7 | Монтаж технологического оборудования в т.ч. ПНР | 8.5
1 Секция
2 Секция
3 Секция
8 | Внутренняя отделка | 7.5
1 Секция
2 Секция
3 Секция
9 | Наружная отделка, устройство вентилируемых фасадов, установка оконных блоков | 13.5
1 Секция
2 Секция
3 Секция
| Оформление документации и снос гаражей | 2
| Устройство объездной дороги | 2
| Гараж со стеной в грунте | 8.5
10 | Устройство наружных коммуникаций | 7.5
11 | Устройство покрытий, проездов, тротуаров, благоустройства территории | 5.5
| Получение ЗОС | [17 empty] | до.5.12.15
| Ввод в эксплуатацию | [17 empty] | до 20.12.15
12 | Предъявление эксплуатирующей организации | 1.5
График откорректирован согласно графика выпуска проектной документации.
Генеральный подрядчик
Филиал "МЖС" ЗАО "СУ-155"
Директор ___________________ А.А. Разложко