**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор ЗАО «СУ-155»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Мещеряков**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.**

**Ориентировочный график выпуска проектной документации**

**по объекту: г. Москва, ЮЗАО, Новые Черемушки, кв. 10С, корп.8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование раздела | Срок выпуска | Примечание  |
| 1 | Генеральный план  | 30.10.14 | выполнено |
| 2 | Архитектурные решения | 30.10.14 | выполнено |
| 3 | Конструктивные решения | 15.11.14 | выполнено |
| 4 | Система электроснабжения. Внутренние системы. | 30.12.14 | выполнено(без согласования) |
| 5 | Система электроснабжения. Наружные сети. | февраль 2015 | срок подписан А.С.Мещеряковым |
| 6 | Система водоснабжения. Внутренние системы. | 30.12.14 | выполнено (без согласования) |
| 7 | Система водоснабжения. Наружные сети. | 30.12.14 | срок подписан А.С.Мещеряковым |
| 8 | Система водоотведения. Внутренние системы. | 30.12.14 | выполнено(без согласования) |
| 9 | Система водоотведения. Наружные сети. | 30.12.14 | срок подписан А.С.Мещеряковым |
| 10 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Внутренние системы. | 30.12.14 | выполнено(без согласования) |
| 11 | Наружные тепловые сети. | 30.12.14 | срок подписан А.С.Мещеряковым |
| 12 | ИТП | 30.12.14 | выполнено(без согласования) |
| 13 | Сети связи. Внутренние системы. | 30.12.14 | выполнено(без согласования) |
| 14 | Сети связи. Наружные сети. | 30.12.14 | срок подписан А.С.Мещеряковым |
| 15 | Проект организации строительства | 30.12.14 | выполнено |
| 16 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. | февраль 2015 | в работе |
| 17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 30.11.14 | выполнено |
| 18 | СТУ (корректировка) | декабрь 2014 г  | не менее трех месяцев |
| 19 | Передача материалов на ГЗК | декабрь 2014 г |  |
| 20 | Оформление договора аренды земли | 45 дней после ГЗК |  |
| 21 | Получение ГПЗУ | февраль 2015г. |  |
| 22 | Ориентировочный срок сдачи ПД в экспертизу | февраль 2015г. |  |
| 23 | Получение заключения экспертизы | апрель 2015г. |  |
| 24 | Продление разрешения на строительство | май 2015г. |  |

Согласования рабочей документации по внутренней инженерии будут получены после выпуска и согласования наружных инженерных сетей (ориентировочный срок март-апрель 2015г.).

* Заказан отчет о возможности надстройки здания до 37 этажей в ГУП НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
* для вышеуказанного отчета в НИИОСП передано:

- «Расчет на ветровые нагрузки», выполненный НИИ «Строительной физики».

- расчет нагрузок от здания на фундаментную плиту (расчет выполнен ОАО «Моспроект»)

Макарова А.Ш.

allamakarova@su155.com