1)      Проекты по 3 секции отданы, когда будут проекты по 1-2 секциям?

Проекты по секции 1 ожидаются до 01.05.2015г.

Проекты по секции 2 ожидаются до 15.05.2015г.

2)      Внутренние коммуникации – где проекты электрики по секциям? Какие реальные сроки получения, согласовывается ли что-то с МОЭК?

См. график.

3)      По электрике нужно проплатить договор на техническое присоединение.

Оплата Договора, а также по исполнению работ по прокладке планируется в 3-м квартале 2015г.

4)      Что с фасадом? Готов ли проект у Рюмшина с деталировкой?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Сроки | Комплект документации |
| 1 | Секция 1. Захватка 1. | 01.06.2015 | Проект НВФ и светопрозрачных конструкций;Ориентировочная спецификация на комплектующие материалы НВФ по секциям 1-3. |
| 2 | Секция 1. Захватка 2 | 01.07.2015 | Проект НВФ и светопрозрачных конструкций |
| 3 | Секция 2. Захватка 3;4 | 01.08.2015 | Проект НВФ и светопрозрачных конструкций |
| 4 | Секция 3. Захватка 5;6 | 01.09.2015 | Проект НВФ и светопрозрачных конструкций |

5)      Что с землей? Нет ТУ по сетям, оплата.

С землей вопрос решен, информацию передали в Департамент наружных сетей, ТУ в процессе оформления.

6)      Договор по водостоку есть – оплата по метрологии?

В данный момент сам Договор по метрологии находится в стадии оформления. Соответственно оплата по нему будет произведена после оформления в установленные сроки.

7)      Канализация, водопровод – в каком состоянии проекты?

Проект по канализации готов. По водопроводу ожидаем готовность до 20.05.2015г.

8)      Сети связи (Ростелеком) – кто отвечает? Надо от них избавляться.

Отвечает КДС (Саломасов А.). Договор с Ростелекомом еще не заключали и в планах не значится.

9)   Откуда взялся график с декабрем 2016 года?

График составлен с учетом заложенных рисков и форс-мажорных обстоятельств. Фактические сроки могут быть перенесены на более ранние.

10)   Какое видение по гаражам? Сколько гаражей попадает в границы красной линии?

Детальный ответ по количеству гаражей ожидаем 29.04.2015г.

11)      Оформление договора аренды на землю, проплата, постановка на учет?

См. приложение в ответе ДГИ. Договор действующий. Ожидается информация по восстановлению участка на кадастровой карте.